## Slide 1: Тема: Этапы развертывания проектной деятельности.
Лектор: Морарь Иван Николаевич, методист
РЦ ПМСП, ассистент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ЯГМУ, врач-терапевт

## Slide 2
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Slide 3: НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВХОДЯЩИЕ ПОТОКИ
- непосредственная запись в регистратуре (на ресепшн) и через инфомат (в зале ожидания)
- запись или вызов врача по телефону (через call-центр)
запись с помощью интернет ресурсов (портал Госуслуг или сайт правительства).
ЦЕЛЬ: сокращение времени оформления записи (любым способом) на прием к врачу
ОБЛИК РЕГИСТРАТУРЫ
НОВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИСТРАТУРЫ с использованием электронной очереди, администратора зала и стоящих инфоматов (от общей и привычной формы организации регистратуры к узкоспециализированной). Здоровая регистратура. Call-центр. Картохранилище.

## Slide 4: НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, которые повышают удовлетворенность пациентов
РЕЖИМ ЕДИНОГО ОКНА
Обслуживание пациента у врача в РЕЖИМЕ ЕДИНОГО ОКНА (выдача и продление ЛН, организация работы ВК в части проведения экспертизы временной нетрудоспособности и в рамках реализации ЛЛО без хождения по кабинетам, в том числе председателя ВК и др.). Роль ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ЦЕЛЬ: удобство для пациента и повышение удовлетворенности организацией оказания медицинских услуг
РЕЖИМ “ТОЧНО ВО ВРЕМЯ”
Обслуживание пациента у врача в РЕЖИМЕ “ТОЧНО ВО ВРЕМЯ”
ЦЕЛЬ: удобство для пациента и повышение удовлетворенности организацией оказания медицинских услуг

## Slide 5: Примеры проектов, реализованных в период ноябрь 2016 - апрель 2017 г.
Стандартизация распределения входящих потоков пациентов
Разделение потоков «здоровых» и «больных» детей
Разделение потоков «здоровых» и «больных» пациентов
«Оптимизация документооборота»
«Оптимизация пространства с учетом потоков пациентов»
Формирование потока пациентов от регистратуры до выхода из поликлиники
Оптимизация потоков пациентов к «узким» специалистам в многофилиальной поликлинике
РАЗРАБОТКА НАВИГАЦИИ ПАЦИЕНТОВ (ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ПОЛИКЛИНИКИ)
Оптимизация работы детской поликлиники за счет повышения эффективности использования имеющихся площадей
Оптимизация организации потоков пациентов от записи на прием к врачу до посещения врача-узкого специалиста на примере врача-офтальмолога
Стандартизация распределения входящих потоков пациентов на прием к врачу-терапевту (очереди у кабинета врача)
ПОТОКИ

## Slide 6: Примеры проектов, реализованных в период ноябрь 2016 - апрель 2017 г.
Оптимизация нагрузки врачей и среднего медицинского персонала
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВРАЧЕЙ ПЕДИАТРОВ УЧАСТКОВЫХ И ВРАЧЕЙ-УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Организация работы медицинской сестры на педиатрическом участке
Оптимизация нагрузки врачей-педиатров и врачей-узких специалистов
Оптимизация загрузки и балансировка рабочего времени в паре «Врач-терапевт участковый – медицинская сестра участковая
Рационализация загрузки медицинской сестры участковой. Стандартизация подготовительной работы медсестры до начала приёма
Рациональная загрузка медицинской сестры дневного стационара
«Оптимизация работы участкового педиатра и медсестры»
Оптимизация работы участкового терапевта
Оптимизация работы участковой медсестры
Оптимизация затрат рабочего времени участкового педиатра
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ (ПРОЦЕССЫ)

## Slide 7: Примеры проектов, реализованных в период ноябрь 2016 - апрель 2017 г.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Оптимизация потока проведения профилактических осмотров
Оптимизация проведения профилактических осмотров
РЕГИСТРАТУРА и CALL-ЦЕНТРЫ
«Оптимизация работы регистратуры. Оптимизация работы с формальным неформальным потоками»
Оптимизация работы регистратуры
Оптимизация работы регистратуры (новый облик)
ПРОЦЕДУРНЫЕ КАБИНЕТЫ
ПРОФИЛАКТИКА
ДЛО
Оптимизация потока проведения лабораторных анализов
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Оптимизация потока проведения лабораторных анализов
Логистика анализов от забора до амбулаторной карты
Оптимизация работы лабораторной службы»
«Оптимизация потока Вакцинопрофилактика»
Оптимизация забора, перемещения и получения результатов анализов крови
Оптимизация процесса забора крови
Сокращение времени на получение льготных лекарственных препаратов

## Slide 8
При включении в проект…
На официальный сайт присылается приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской области о включении в проект МО, оказывающей первичную медико – санитарную помощь (далее - поликлиники)
Устанавливаются сроки включения поликлиники (I, II, III или IV квартал). Это означает срок старта проекта в поликлинике
По согласованию с руководством поликлиники на место выезжает представитель РЦ ПМСП
От поликлиники требуются следующие документы (ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ПАСПОРТ ПРОЕКТА, ДОРОЖНАЯ КАРТА и ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ, далее - ТПР)

## Slide 9
При включении в проект…
От поликлиники требуются следующие документы (ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ДОРОЖНАЯ КАРТА, ПАСПОРТ ПРОЕКТА и ТПР)

## Slide 10
При включении в проект…
  Выезд сотрудников РЦ ПМСП в поликлинику, участвующую в Проекте для анализа проблемных направлений и выбора путей решения

## Slide 11
Необходимые документы при старте проекта

## Slide 12
1. Приказ о создании рабочей группы
Необходимые документы при старте

## Slide 13
2. Паспорт проекта
Необходимые документы при старте

## Slide 14
3. Тактический план реализации
Необходимые документы при старте

## Slide 15
Типовые этапы реализации проекта

## Slide 16
Типовые этапы реализации проекта

## Slide 17
Снятие текущего состояния
Мониторинг проблем и предложений. Социологический опрос пациентов, медицинских работников
Хронометраж на рабочем месте. Выбор проекта Определение целей.
Оформление паспорта проекта
Согласование паспорта проекта с РЦ ПСМП
Приказ «О создании рабочей группы и старте проекта»
Разработка Дорожной карты и Тактического плана реализации

## Slide 18
Планирование мероприятий
Защита проекта перед Заказчиком – директором ДЗ и Ф ЯО
Разработка целевого состояния
Определение основных показателей процесса
Старт выполнения мероприятий

## Slide 19
Реализация проекта
Выполнение мероприятий
Мониторинг хода реализации проекта (2 раза в месяц, дни отчета – 2- я и 4-я пятница месяца) по E-mail: a_kayerov@zdrav.yar.ru
Стандартизация. Разработка СОК, СОП
Производственный контроль по ключевым точкам.

## Slide 20
Закрытие проекта
1. Продолжение производственного контроля по ключевым точкам
2. Мониторинг мероприятий по улучшению
3. Корректировка мероприятий по улучшению
4. Оперативные улучшения

## Slide 21
Организация работы

## Slide 22
Организация работы
Определяется состав рабочей группы (РГ) проекта
В рабочую группу рекомендуется включать как специалистов, непосредственно занятых в выбранном процессе, так и других специалистов. Важно чтобы это были включенные, живо-мыслящие люди.
Выпускается приказ / распоряжение об открытии проекта, его целях и составе рабочей группы
Организуется место работы РГ (штаб)
Определяется расписание встреч рабочей группы
Создается стенд рабочей группы по проекту

## Slide 23
Организация работы

## Slide 24
Организация работы
Вариант стенда рабочей группы по проекту
КТС (карта текущего состояния)
Материалы по проекту
(планировки, анализ, загрузки, стандарты
рабочего места и т.п.)
Наименование проекта
Цели проекта
Состав рабочей группы
Проблемы
Решения
Эффекты
Оперативные задачи
(горизонт планирования до 7 дней)
КЦС (карта целевого состояния)
Дорожная карта
ТПР
(тактический план реализации)
Основные показатели
(было и стало)
ВАЖНО! Планы, результаты, рабочие материалы и пр. по проекту должны быть доступны всем участникам РГ.

## Slide 25
На карте текущего состояния отражается процесс как есть, основные характеристики процесса, указываются проблемы процесса.
Организация работы
Карта текущего состояния

## Slide 26
На карте целевого состояния отражается процесс каким он должен стать по
итогу реализации проекта и указываются его характеристики
Организация работы
Карта целевого состояния

## Slide 27
Организация работы
Проблемы Решения Эффекты